Утвержден

постановлением администрации

Бебяевского сельсовета

Арзамасского муниципального района

Нижегородской области

от 23.03.2018 № 24

План

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, объектов и жилищного фонда Бебяевского сельсовета Арзамасского муниципального района в весенне-летний пожароопасный период 2018 года

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ответственный за выполнение** | **Срок выполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать и провести комплексные проверки соответствия требованиям пожарной безопасности территорий населенных пунктов и организаций, обратив особое внимание на очистку территорий от сухой растительности и мусора, наличие и приспособленность подъездов, проездов, водоисточников для целей пожаротушения, возможность использования имеющейся водовозной и землеройной техники. | Заместитель главы администрации Бебяевского сельсовета | до  09.04.2018 |
| 2. | Рассмотреть вопросы подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Проинформировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Арзамасского муниципального района о проведенной работе и принятых мерах. | Заместитель главы администрации Бебяевского сельсовета | до 10.04.2018 |
| 3. | Провести смотры всей пожарной и водоподающей техники. Принять меры по приведению пожарной техники, приспособленной (переоборудованной) для целей пожаротушения в исправное состояние, обеспечению ее горюче-смазочными материалами и огнетушащими веществами, организации при ней круглосуточного дежурства водителей и пожарных. Закрепить за каждой пожарной мотопомпой мотористов и определить порядок доставки мотопомп к месту пожара.  Проверить техническое состояние первичных средств пожаротушения и связи в населённых пунктах и организациях | Заместитель главы администрации Бебяевского сельсовета | до 20.04.2018 |
| 4. | Выполнить устройство противопожарных минерализованных полос, исключающие возможность распространения огня на населенные пункты | Заместитель главы администрации Бебяевского сельсовета | до  20.04.2018 |
| 5. | Организовать на территориях населённых пунктов оборудование уголков на противопожарную тематику | Заместитель главы администрации Бебяевского сельсовета | до 20.04.2018 |
| 6. | Провести смотр пожарной техники. Принять меры по приведению имеющейся техники для целей пожаротушения в исправное состояние. Обеспечить ее ГСМ и необходимым оборудованием | Руководители организаций  (по согласованию) | до 20.04.2018 |
| 7. | Подготовить и утвердить паспорта готовности населенных пунктов к пожароопасному периоду | Заместитель главы администрации Бебяевского сельсовета | до 26.04.2018 |
| 8 | Организовать и провести проверку технического состояния противопожарного водоснабжения на территориях населенных пунктов и организаций. Принять меры по организации своевременного ремонта и обслуживания водозаборов, артезианских скважин, пожарных гидрантов, водонапорных башен, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения, обеспечению подъездов к ним и оборудованию площадками (пирсами) для установки пожарной техники. | Заместитель главы администрации Бебяевского сельсовета  МБУ «МПО Арзамасского района»  (по согласованию) | до 20.05.2018 |
| 9. | Принять меры по ремонту неисправных пожарных гидрантов, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения | Заместитель главы администрации Бебяевского сельсовета  руководители организаций  (по согласованию) | до 20.05.2018 |
| 10. | Обеспечить подъезды к водоемам с твердым покрытием и оборудовать площади для пожарной техники | Заместитель главы администрации Бебяевского сельсовета | до 20.05.2018 |
| 11. | Провести инструктаж, обучение населения правилам пожарной безопасности и пользования первичными средствами пожаротушения | Заместитель главы администрации Бебяевского сельсовета,  руководители организаций  (по согласованию) | апрель |
| 12. | Провести разъяснительную работу с населением по недопущению сжигание мусора и сухой травы на территории и вблизи населенных пунктов, а также стерни на полях | Заместитель главы администрации Бебяевского сельсовета | апрель, май |
| 13. | Во всех населенных пунктах установить сигналы громкого боя для оповещения населения о пожаре | Заместитель главы администрации Бебяевского сельсовета | апрель |
| 14. | Организовать освещение вопросов пожарной безопасности жилищного фонда и населенных пунктов на официальном сайте администрации Бебяевского сельсовета | Заместитель главы администрации Бебяевского сельсовета | постоянно |
| 15. | Организовать пожарно-профилактическую работу в местах проживания социально-неблагополучных граждан | Заместитель главы администрации Бебяевского сельсовета  ОМВД России по Арзамасскому району (по согласованию),  ОНД и ПР по г.Арзамасу и Арзамасскому району  (по согласованию),  ГКУ «Управление социальной защиты Арзамасского района»  (по согласованию) | постоянно |

Утвержден

постановлением администрации

Бебяевского сельсовета

Арзамасского муниципального района

Нижегородской области

От23.03.2018 № 24

Состав

межведомственной рабочей группы Бебяевского сельсовета Арзамасского муниципального района на пожароопасный период 2018года

| **№**  **п/п** | **Должность в составе межведомственной рабочей группы** | **Штатная**  **должность** | **Ф.И.О.** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель межведомственной рабочей группы | глава администрации Бебяевского сельсовета Арзамасского муниципального района | Лызлов А.Е |
|  | Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы | Заместитель главы Бебяевского сельсовета Арзамасского муниципального района | Герасимов С.А |
|  | Член группы | Начальник ОМВД России по Арзамасскому району  (по согласованию) | Пичугин  Александр Алексеевич |
|  | Член группы | Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамасу и Арзамасскому району  (по согласованию) | Блинохватов  Василий Викторович |
|  | Член группы | Директор МКУ «Местная пожарная охрана Арзамасского района»  (по согласованию) | Андронов  Владимир Борисович |