**Администрация Бебяевского сельсовета**

**Арзамасского муниципального района**

**Нижегородской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18 марта 2016 год № 43

О подготовке объектов, населенных пунктов

и жилищного фонда администрации Бебяевского

сельсовета к эксплуатации в условиях весенне-летнего пожароопасного

периода 2016 года

 В соответствии с Федеральными Законами от 21.12.1994г. № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» от 22.07.2008г № 123 –ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» , от 06.10.2003г № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» , и в целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей в весенне-летний период 2016 года на территории Бебяевского сельсовета

 Утвердить план по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов, расположенных на территории администрации Бебяевского сельсовета Арзамасского района в весенне-летний период 2016 года ( приложение)

1. Организовать и провести на территориях поселений встречи с населением по разъяснению правил пожарной безопасности в быту и по содержанию прилегающих к жилым домам территорий.
2. С наступлением сухой погоды запретить сжигание мусора и сухой травы в населенных пунктах сельсовета, на территориях прилегающих к населенным пунктам и лесным массивам.
3. Руководителям с/х предприятий расположенных на территории Бебяевского сельсовета рекомендовать:
	1. В срок до 20.04.2016 года произвести очистку территорий вокруг зданий , складов и других с/х объектов от мусора и сухой травы.
	2. Привести в рабочее состояние всю водоподающую технику и обеспечить ее запасом горюче смазочных материалов.
4. Директорам МОУ Новоселковская СОШ и Казаковкая ООШ, директорам Бебяевского ДК , Пешеланского ДК, Казаковского ДК, заведующей Бебяевской амбулаторией, Казаковским ФАП в срок до 20.04.2016 года провести проверки противопожарного состояния всех подведомственных учреждений. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.
	1. Организовать в подведомственных учреждениях проведение практических тренировок по эвакуации людей при пожаре и ЧС из зданий учреждений с массовым пребыванием людей с привлечением всех работников, задействованных для эвакуации и ликвидации пожара.

 Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации И.П.Ильина

 Приложение к постановлению

администрации Бебяевского

 сельсовета от18.03.2016 №43

ПЛАН

Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов расположенных на территории Бебяевского сельсовета в весенне-летний период 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | Организовать и провести комплексные проверки соответствия требованиям пожарной безопасности территорий населенных пунктов  | Глава администрации Бебяевского сельсовета | Апрель, май |  |
| 2 | Запретить сжигание мусора и сухой травы на территории и вблизи населенных пунктов, а также стерни на полях. | Глава администрации | Апрель, май |  |
| 3 | Выполнить устройство защитных противопожарных полос населенных пунктов исключающие возможность распространения огня на населенные пункты | Глава администрации | Апрель |  |
| 4 | Произвести проверку технического состояния противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов | Глава администрации сельсовета  | До 20.04.2016 |  |
| 5 | Принять меры по ремонту неисправных пожарных гидрантов | Глава администрации сельсовета  | До 01.06.2016 |  |
| 6 | Принять меры по выполнению противопожарных мероприятий на объектах социальной сферы, образования, культуры и здравоохранения | Руководители организаций | До 20.05.2016 |  |
| 7 | Проверить техническое состояние первичных средств пожаротушения и связи | Глава администрации сельсовета  | До 20.04.2016 |  |
| 8 | Провести инструктаж и обучение персонала правилам сообщения о пожаре и пользованию первичными средствами | Руководители структурных подразделений администрации | апрель |  |
| 9 | Обеспечить исправное состояние автоматической пожарной сигнализации на объектах образования, культуры, здравоохранения и социальной сферы | Руководители структурных подразделений | постоянно |  |
| 10 | Организовать на территории поселений оборудование уголков на противопожарную тему и инструктаж населения мерам пожарной безопасности | Глава администрации | До 20.05.2016 |  |
| 11 | На заседании комиссии по ЧС заслушать руководителей всех форм собственности расположенных на территории сельского совета о принятых мерах по подготовке к весенне- летнему пожароопасному периоду | Глава администрации | До 01.06.2016 |  |
| 12 | Провести ревизию сигналов громкого боя для оповещения населения о пожаре во всех населенных пунктах | Глава администрации | май |  |
| 13 | Совместно с сотрудниками ОВД по Арзамасскому району, ГПН по г.Арзамасу и Арзамасскому району и управлением соц.защиты организовать пожарно-профилактическую работу в местах проживания социально-неблагополучных граждан | Глава администрации | Апрель, май |  |
| 14 | Организовать работу по проверке частных жилых домов и инструктаж населения мерам пожарной безопасности | Глава администрации | Апрель, май |  |